附件：

二道区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | 建设期限 | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制 | 备注 |
| 财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） |
| 1 | 胡家村“种养循环——教育农场”田园综合体项目 | 新建 | 胡家村偏脸屯 | 胡家村村委会 | 获得3年土地使用权，完成项目规划设计，完成土地勘界，种植鲜食玉米0.8公顷。 | 80 | 80 | 0 | 2024年 | 100% | 提供就业岗位 |  |
| 2 | 2024年二道区英俊镇长春惠众苗木农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 胡家村 | 英俊镇人民政府 | 长春惠众苗木农民专业合作社每年获得现金收益为投入资金的6% | 310 | 310 | 0 | 2024年 | 100% | 为脱贫户发放分红 |  |
| 3 | 2024年二道区长青街道长春长青种植农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 长青村 | 长青街道 | 长春长青种植农民专业合作社每年获得现金收益为投入资金的6% | 23.64 | 23.64 | 0 | 2024年 | 100% | 为脱贫户发放分红 |  |
| 4 | 2024年二道区远达街道长春市全康农民专业合作社农旅项目 | 新建 | 长江村 | 远达街道 | 长春市全康种植农民专业合作社每年获得现金收益为投入资金的6% | 24 | 24 | 0 | 2024年 | 100% | 为脱贫户发放分红 |  |